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Coordenador(a): Profa. Dra. Juliana Marchi
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	Categoria:
	
	Ensino

	
	x
	Pesquisa

	
	
	Extensão

	
	
	Desenvolvimento Institucional[footnoteRef:1] [1:  Lei 8.958/1994, art. 1, § 2o É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento institucional, de:
I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância e reparos;
II - serviços administrativos, como copeiragem, recepção, secretariado, serviços na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia, demais atividades administrativas de rotina, e respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de funcionários; e
III - realização de outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC.] 


	
	
	Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Estímulo à Inovação



1. TÍTULO DO PROJETO:

XIX Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal do ABC.  


ANEXO I


[image: ]
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pesquisa
 
Av. dos Estados, 5001 · Bangu · Santo André - SP · CEP 09280-560
Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7622
versão: dezembro/2023 (Fundação)
2. OBJETO:

As atividades integrantes do projeto “XIX Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal do ABC”, são oferecidas nas dependências da Universidade e consistem em apresentações de painéis, palestras, minicursos das pesquisas de Iniciação Científica desenvolvidas, principalmente de setembro de 2025 e agosto de 2026.   

3. APRESENTAÇÃO:

· Contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior 
· Disseminação da cultura da pesquisa;
· Ratificar o papel da Universidade como incentivadora da discussão dos temas relevantes nos campos da Ciência Sociais e Tecnologia na comunidade e para a formação dos seus alunos;
· Proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades complementares pelos alunos da UFABC e público Externo;
· Estimular a interação entre os alunos e comunidade regional.
· Estabelecimento e fortalecimento de uma rede nacional e internacional com pesquisadores e acadêmicos de alto nível que vise o compartilhamento de conhecimento sobre a pesquisa científica na universidade.


4. JUSTIFICATIVA:

O Simpósio de Iniciação Científica é um evento anual promovido e organizado pela Pró-reitoria de Pesquisa da UFABC. 
Durante o evento são realizadas apresentações orais ou em forma de pôster pelos alunos vinculados à Iniciação Científica.
É um evento de participação obrigatória para alunos bolsistas e voluntários que participaram dos editais de iniciação científica.
A participação é facultativa para alunos de Instituições de Ensino Superior convidadas ou alunos da UFABC que desenvolveram a pesquisa sem vinculo com o edital.

5. OBJETIVOS:
Apresentar e promover a pesquisa feita por nossos jovens cientistas, dando-lhes a oportunidade de apresentar seu trabalho aos colegas e à comunidade, além de lhes proporcionar experiência para participação em outros eventos científicos.


6. METODOLOGIA:

O evento é realizado em duas partes: 
1. Apresentação em forma e painéis no piso vermelho do Bloco A.
2. Palestras e/ou mesas redondas e/ou minicursos relacionados a pesquisa e ao tema do evento.

7. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES:

Meta 01: Receber as inscrições dos participantes dos eventos.
Meta 02: Selecionar avaliadores e atribuir os trabalhos que serão avaliados.
Meta 03: Convidar Instituições de Ensino Superior da região para participar como convidadas.
Meta 04: Estruturar um evento que seja bem organizado e atenda os objetivos propostos.
Meta 05: Ser bem avaliado pelo avaliador externo.
Meta 06: Contratação de empresas prestadoras de serviços


8. INDICADORES:

Número de participantes no Simpósio ao longo dos 5 dias de realização.
Número de trabalhos acadêmicos submetidos.
Concessão de bolsas pelo CNPq.



6
Av. dos Estados, 5001 · Bangu · Santo André - SP · CEP 09280-560
Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7622
versão: março/ 2023 (Fundação)
9. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

O projeto tem duração de 4 meses com início após a publicação do instrumento de parceria.

	METAS
	ETAPAS
	ATIVIDADES

	
	
	

	1
	Receber as inscrições dos participantes dos eventos

	
	

	
	Selecionar avaliadores e atribuir os trabalhos que serão avaliados

	2
	2.1
	Contato com possíveis avaliadores

	
	2.2
	Atribuição dos trabalhos a serem avaliados

	3
	Convidar Instituições de Ensino Superior da região para participar como convidadas

	
	3.1
	Entrar em contato através do email fazendo convite

	4
	Estruturar um evento que seja bem organizado e atenda os objetivos propostos

	5
	Ser bem avaliado pelo avaliador externo

	6
	Contratação de empresas prestadoras de serviços

	Relatório Técnico de Execução (RTE)




10. ACOMPANHAMENTO:

Será apresentado Relatório Final Técnico de Execução do Projeto após a realização do Simpósio.

11. RESULTADOS ESPERADOS:

Divulgação por meio de exposição das pesquisas de Iniciação Científica realizadas na UFABC, publicação dos resultados no site do evento e aumento das bolsas concedidas pelo CNPq. 

11.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual que se tem a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto[footnoteRef:2]: [2:  Consultar site da Inova-UFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual ] 

	x
	Relatórios, documentos, artigos científicos, dissertações ou teses;

	
	Produtos e/ou métodos tecnológicos;

	
	Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas digitais;

	
	Conhecimentos técnicos passíveis de utilização industrial (know how);

	
	Cultivares;

	
	Topografia de Circuitos Integrados;

	
	Obras artísticas;

	
	Outros (descreva):

	
	O projeto não envolve a possibilidade a obtenção de nenhum resultado passível de obtenção de propriedade intelectual.




12. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO:
DADOS DO COORDENADOR:
	
	

	Nome
	SIAPE
	Categoria/
Instituição
	Função no Projeto
	Carga
Horária
Total
	Duração da
Participação
(meses)

	Juliana Marchi
	1676364
	Docente /UFABC
	Coordenador Geral
	90
	4

	Célia Ferreira Antunes Negrão dos Santos

	1765719
	[bookmark: _GoBack]Técnico Administrativo 
	Auxílio Pedagógico e Administrativo
	120
	4

	Felipe Dantas Ferreira

	2826160
	Técnico Administrativo
	Auxílio Pedagógico e Administrativo
	120
	4

	Fernanda Ana da Silva

	1824685
	Técnico Administrativo
	Auxílio Pedagógico e Administrativo
	120
	4

	Juliana Cantarino Merino

	3283420
	Técnico Administrativo
	Auxílio Pedagógico e Administrativo
	120
	4





13. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 O valor total para realização do projeto será o definido no Plano de Adesão, sem repasse para a UFABC. Não haverá participação da FUNDAÇÃO DE APOIO no edital. 

14. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA :

Não haverá a utilização de recursos financeiros, portanto, não será necessário apoio administrativo e financeiro ao projeto.

14.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS:

O Relatório Técnico de Execução (RTE) será apresentado pelo Coordenador do projeto, nos termos da Resolução da CPCo nº 01/2014.

15. CONCLUSÃO:

Divulgação por meio de exposição das pesquisas de Iniciação Científica realizadas na UFABC, publicação dos resultados no site do evento e aumento das bolsas concedidas pelo CNPq. 

16. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO:

Este projeto foi apresentado na reunião da CPCo que ocorreu no mês de julho 2026. 





17. DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO:

17.1 Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7º, §7º da Resolução ConsUni nº 73/2011: É vedada a participação de familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, salvo ocorra processo seletivo que garanta a isonomia entre os concorrentes e as situações previstas na legislação que vetem o nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.
17.2 Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7º da Resolução ConsUni nº 73/2011: Os projetos devem ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à UFABC, incluindo docentes, técnicos administrativos, alunos regulares, pesquisadores de pós doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFABC.
17.3 Declaro que a metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto atende as recomendações éticas disciplinadas pelas Comissões Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte link: http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos


Santo André, 07 de agosto de 2026.




JULIANA MARCHI 
Coordenadora do Projeto




AHDA PIONKOSKI GRILO PAVANI
Dirigente da Unidade Demandante
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