PLANO DE TRABALHO

# Coordenador(a): Profa. Dra. Juliana Marchi

Unidade demandante: Pró-Reitoria de Pesquisa

| Categoria: |  | Ensino |
| --- | --- | --- |
|  | x | Pesquisa |
|  |  | Extensão |
|  |  | Desenvolvimento Institucional |
|  |  | Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Estímulo à Inovação |

- TÍTULO DO PROJETO:

XIX Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal do ABC.

- OBJETO:

As atividades integrantes do projeto “XIX Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal do ABC”, são oferecidas nas dependências da Universidade e consistem em apresentações de painéis, palestras, minicursos das pesquisas de Iniciação Científica desenvolvidas, principalmente de setembro de 2025 e agosto de 2026.

- APRESENTAÇÃO:

- Contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior

- Disseminação da cultura da pesquisa;

- Ratificar o papel da Universidade como incentivadora da discussão dos temas relevantes nos campos da Ciência Sociais e Tecnologia na comunidade e para a formação dos seus alunos;

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades complementares pelos alunos da UFABC e público Externo;

- Estimular a interação entre os alunos e comunidade regional.

- Estabelecimento e fortalecimento de uma rede nacional e internacional com pesquisadores e acadêmicos de alto nível que vise o compartilhamento de conhecimento sobre a pesquisa científica na universidade.

- JUSTIFICATIVA:

O Simpósio de Iniciação Científica é um evento anual promovido e organizado pela Pró-reitoria de Pesquisa da UFABC.

Durante o evento são realizadas apresentações orais ou em forma de pôster pelos alunos vinculados à Iniciação Científica.

É um evento de participação obrigatória para alunos bolsistas e voluntários que participaram dos editais de iniciação científica.

A participação é facultativa para alunos de Instituições de Ensino Superior convidadas ou alunos da UFABC que desenvolveram a pesquisa sem vinculo com o edital.

- OBJETIVOS:

Apresentar e promover a pesquisa feita por nossos jovens cientistas, dando-lhes a oportunidade de apresentar seu trabalho aos colegas e à comunidade, além de lhes proporcionar experiência para participação em outros eventos científicos.

- METODOLOGIA:

O evento é realizado em duas partes:

- Apresentação em forma e painéis no piso vermelho do Bloco A.

- Palestras e/ou mesas redondas e/ou minicursos relacionados a pesquisa e ao tema do evento.

- METAS, ETAPAS, ATIVIDADES:

Meta 01: Receber as inscrições dos participantes dos eventos.

Meta 02: Selecionar avaliadores e atribuir os trabalhos que serão avaliados.

Meta 03: Convidar Instituições de Ensino Superior da região para participar como convidadas.

Meta 04: Estruturar um evento que seja bem organizado e atenda os objetivos propostos.

Meta 05: Ser bem avaliado pelo avaliador externo.

Meta 06: Contratação de empresas prestadoras de serviços

- INDICADORES:

Número de participantes no Simpósio ao longo dos 5 dias de realização.

Número de trabalhos acadêmicos submetidos.

Concessão de bolsas pelo CNPq.

- PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

O projeto tem duração de 4 meses com início após a publicação do instrumento de parceria.

| METAS | ETAPAS | ATIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Receber as inscrições dos participantes dos eventos |  |
|  | Selecionar avaliadores e atribuir os trabalhos que serão avaliados |  |
| 2 | 2.1 | Contato com possíveis avaliadores |
|  | 2.2 | Atribuição dos trabalhos a serem avaliados |
| 3 | Convidar Instituições de Ensino Superior da região para participar como convidadas |  |
|  | 3.1 | Entrar em contato através do email fazendo convite |
| 4 | Estruturar um evento que seja bem organizado e atenda os objetivos propostos |  |
| 5 | Ser bem avaliado pelo avaliador externo |  |
| 6 | Contratação de empresas prestadoras de serviços |  |
| Relatório Técnico de Execução (RTE) |  |  |

- ACOMPANHAMENTO:

Será apresentado Relatório Final Técnico de Execução do Projeto após a realização do Simpósio.

- RESULTADOS ESPERADOS:

Divulgação por meio de exposição das pesquisas de Iniciação Científica realizadas na UFABC, publicação dos resultados no site do evento e aumento das bolsas concedidas pelo CNPq.

  - PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual que se tem a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto:

| x | Relatórios, documentos, artigos científicos, dissertações ou teses; |
| --- | --- |
|  | Produtos e/ou métodos tecnológicos; |  |
|  | Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas digitais; |  |
|  | Conhecimentos técnicos passíveis de utilização industrial (know how); |  |
|  | Cultivares; |  |
|  | Topografia de Circuitos Integrados; |  |
|  | Obras artísticas; |  |
|  | Outros (descreva): |  |
|  | O projeto não envolve a possibilidade a obtenção de nenhum resultado passível de obtenção de propriedade intelectual. |  |

- EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO:

DADOS DO COORDENADOR:

| Nome |  | SIAPE | Categoria/ Instituição | Função no Projeto |  | Carga Horária Total | Duração da Participação (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juliana Marchi |  | 1676364 | Docente /UFABC | Coordenador Geral |  | 90 | 4 |
| Célia Ferreira Antunes Negrão dos Santos |  | 1765719 | Técnico Administrativo | Auxílio Pedagógico e Administrativo |  | 120 | 4 |
| Felipe Dantas Ferreira |  | 2826160 | Técnico Administrativo | Auxílio Pedagógico e Administrativo |  | 120 | 4 |
| Fernanda Ana da Silva |  | 1824685 | Técnico Administrativo | Auxílio Pedagógico e Administrativo |  | 120 | 4 |
| Juliana Cantarino Merino |  | 3283420 | Técnico Administrativo | Auxílio Pedagógico e Administrativo |  | 120 | 4 |

- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 O valor total para realização do projeto será o definido no Plano de Adesão, sem repasse para a UFABC. Não haverá participação da FUNDAÇÃO DE APOIO no edital.

- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA :

Não haverá a utilização de recursos financeiros, portanto, não será necessário apoio administrativo e financeiro ao projeto.

  - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

O Relatório Técnico de Execução (RTE) será apresentado pelo Coordenador do projeto, nos termos da Resolução da CPCo nº 01/2014.

- CONCLUSÃO:

Divulgação por meio de exposição das pesquisas de Iniciação Científica realizadas na UFABC, publicação dos resultados no site do evento e aumento das bolsas concedidas pelo CNPq.

- APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO:

Este projeto foi apresentado na reunião da CPCo que ocorreu no mês de julho 2026.

- DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO:

17.1 Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7º, §7º da Resolução ConsUni nº 73/2011: É vedada a participação de familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, salvo ocorra processo seletivo que garanta a isonomia entre os concorrentes e as situações previstas na legislação que vetem o nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.

17.2 Declaro ciência e observância quanto ao disposto no art. 7º da Resolução ConsUni nº 73/2011: Os projetos devem ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à UFABC, incluindo docentes, técnicos administrativos, alunos regulares, pesquisadores de pós doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFABC.

17.3 Declaro que a metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto atende as recomendações éticas disciplinadas pelas Comissões Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte link: http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos

Santo André, 07 de agosto de 2026.

JULIANA MARCHI

Coordenadora do Projeto

Ahda Pionkoski Grilo Pavani

Dirigente da Unidade Demandante

Lei 8.958/1994, art. 1, § 2o É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento institucional, de:

I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância e reparos;

II - serviços administrativos, como copeiragem, recepção, secretariado, serviços na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia, demais atividades administrativas de rotina, e respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de funcionários; e

III - realização de outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC.

Consultar site da Inova-UFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual